附件1

第三轮省级生态环境保护督察第9项

整改任务完成情况

问题编号：问题9

问题表述：任务落实有差距，张掖市虽然督促相关企业编制了消减废水方案，但消减措施不具体、消减量不明确，落实消减措施进展迟缓。

整改目标：修改完善废水消减方案，落实废水消除或消减措施，按期完成消减任务。

整改时限：2025年12月31日前

整改实施主体：甘州区、高台县、山丹县、民乐县、肃南县党委和人民政府，市工信局、市水务局

整改情况：督促兰能投（甘肃）能源化工有限公司完善了《废水削减利用提升方案》，通过优化生产工艺，实施节水项目，精细化管理，完成废水削减6万立方米的目标任务。

整改结论：已完成整改。