高台县强旅游大会重点工作任务清单（征求意见稿）

| 重点任务 | 分项 任务 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 突出规划引领 | 编制高水平文旅发展规划 | 1.坚持把全县文旅发展放在全国、全省、全市大局中谋划，对接省市文旅部署，聘请专业团队研判文旅市场态势。立足新形势新机遇新要求，以前瞻思维找准县域定位，紧扣张掖建设“国际知名旅游目的地”目标和“红色高台”品牌打造，对标省内外先进县区，立足高台资源禀赋，明确文旅产业发展目标、思路布局、要素保障、政策举措，加快产品业态与运营模式创新，探索符合高台实际的发展路径。高标准编制文旅专项规划并充分论证，确保与上位及同级规划衔接，主动融入全市文旅格局，构建市县联动、区域协同的文旅发展格局。 | 县文广旅游局 | 2026年12月 |
| 实施景区创建提升行动 | 梯次推进景区创建 | 2.对标旅游度假区创建标准，立足高台资源禀赋，因地制宜谋划文旅品牌创建工作，积极争创国家级、省级文旅品牌，夯实文旅高质量发展支撑。 | 县文广旅游局 | 2028年11月 |
|  |  | 3.立足沙漠胡杨独有资源禀赋，集中力量攻坚景区提质升级，加快九头胡杨林景区建设，力争2028年创建国家3A级旅游景区、2030年创建国家4A级旅游景区。 | 县文广旅游局 黑泉镇 | “十五五”期间 |
|  | 加快提升景区品质 | 4.统筹抓好县域景区高水平设计与精致化改造，强化景区建筑、设施、绿化、色彩风貌管控，保障建筑与自然风貌协调统一。聚焦建筑形制、配套设施、绿化景观、色调搭配等关键要素，优化整体景观风貌。坚持因地制宜、因景制宜、景城融合，严格管控人工设施建设标准、色彩及绿化布局，杜绝违规改造、风貌违和问题，推动各类建筑及配套设施与高台自然地貌、人文底蕴深度融合。 | 县文广旅游局 红西路军纪念馆 县住建局 县水务局 | 2027年10月 |
|  |  | 5.实施景区交通畅通提升工程，重点推进我县红军西路军纪念馆、大湖湾景区、月牙湖景区、正义峡等重点景区连接线提档升级，完善道路配套设施，补齐县域景区交通联通短板。优化开通县内重点景区点对点旅游直通车、短途客运专线，畅通景区内部循环通道。着力打通城乡旅游道路断点堵点，依托县域旅游主干道，串联红色文旅、生态观光特色景点，打造高台精品旅游环线，主动对接全市文旅交通路网，有效提升县域景区通达效能、联动水平和游客出行体验。 | 县交通运输局 红西路军纪念馆 县住建局 县水务局 | 2027年10月 |
| 实施景区创建提升行动 | 加快提升景区品质 | 6.持续优化全县重点景区内部路网体系，重点梳理红军西路军纪念馆、大湖湾景区、月牙湖景区游览动线，科学优化车行线路布局，规范景区内部交通组织，有效解决高峰时段通行拥堵、路线交叉混杂等问题。高标准配套建设景区旅游风景道、生态游览步道和休闲骑行专线，丰富休闲游览业态。推进各景区停车设施提质升级，搭建智慧停车管理体系，新增车位监测、智能引导、线上预约等功能，全面提升景区游览承载力和服务精细化水平。 | 县交通运输局 县文广旅游局 红西路军纪念馆 县住建局 县水务局 | 2027年10月 |
|  |  | 7.实施全县景区标识标牌规范化提升工程，统一红西路军纪念馆、大湖湾、月牙湖等重点景区全域全景图、景点导览图制式，规范道路指引、景点介绍、安全警示等各类标识布设。迭代升级景区电子导览系统，增设中英双语标识及多语种线上解说服务，满足外地游客、研学团队多元游览需求。积极拓展智慧文旅应用场景，在核心景区普及智慧解说、AI伴游、一键救援等智能服务，补齐智能化服务短板。持续完善景区智慧服务体系，实现县域景区标识体系标准化、游览服务智慧化、运营管理精细化，全方位提升游客游览体验。 | 县文广旅游局 红西路军纪念馆 县住建局 县水务局 | 2028年10月 |
|  |  | 8.实施景区服务设施升级工程，重点对红军西路军纪念馆、大湖湾、月牙湖等重点景区游客中心进行提档升级，优化咨询引导、线上线下票务、休闲休憩等基础服务功能。规范配套建设景区警务值守点、临时医务室，配齐安保执勤器材、医疗急救药品及设备。结合研学游、亲子游需求，完善景区母婴室、便民服务站等配套设施，统一设施配置标准，常态化开展管护保洁工作。持续健全县域景区公共服务配套体系，全面提升景区便民服务、安全保障和综合接待水平。 | 县文广旅游局 县公安局 县卫生健康局 县妇联 各景区 | 2028年10月 |
|  |  | 9.严格落实全县文旅行业安全生产属地监管责任，常态化抓实红军西路军纪念馆、大湖湾、月牙湖、正义峡等重点点位安全生产监管工作。督促各景区严守安全生产底线，将安全评估作为景区对外开放、日常运营、提质改造升级的硬性前置条件。常态化开展县域景区安全生产全面自查和专项评估，重点排查消防设施、游乐设备、道路栈道、应急设施等领域安全隐患，规范编制安全评估报告，建立问题台账，实行闭环整改管理，确保隐患排查全面彻底、整改落实到位、档案资料规范齐全。 | 县应急管理局 县文广旅游局 各景区 | 常态化开展 |
| 实施文旅融合赋能行动 | 推动活化利用 | 10.深入推进县域文物活化利用，依托中国工农红军西路军纪念馆、县博物馆、骆驼城遗址、许三湾墓群、汉明长城等红色阵地与古文物资源，深度挖掘本土红色历史、丝路文化内涵，精准解读历史场景与文物价值。大力实施“科技赋能+情景再现”提升工程，在重点文博场馆增设数字沙盘、互动展陈、VR复原等数字化设施，开发红色情景演绎、古遗址沉浸式体验项目。推动话剧《血色高台》常态化驻场演出，做好电影《九天八夜》宣发上映，系统梳理高台红色革命、汉唐丝路文化脉络，打造串联式主题文物故事线，推动文物资源从静态陈列展示向动态叙事、互动体验转型，切实激活县域文旅资源活力。 | 县委宣传部 县文广旅游局 县教育局 | 2027年10月 |
|  | 推动活化利用 | 11.大力推动县域非遗活态传承，依托全县非遗展馆、传习所、非遗工坊等阵地，聚焦九曲黄河灯阵、高台铁芯子、剪纸、绒绣、罗城面筋等本土特色非遗项目，常态化开展非遗技艺展示、互动体验和研学实践活动。扎实落实非遗传承人培育计划，壮大本土传承人才队伍。精心打造多条“非遗+文旅”特色体验线路，推动重点非遗项目走进大湖湾、月牙湖等重点景区、校园及社区，拓宽非遗传播展示渠道，持续激活非遗传承活力。 | 县委宣传部 县文广旅游局 县教育局 | 2027年10月 |
|  | 深化数字赋能 | 12.积极联动文旅平台、专业院校及文化科技企业，深度挖掘高台红色文化、丝路古址、非遗民俗等本土资源，定制开发“红色高台”、魏晋丝路、非遗民俗等特色文旅IP。依托县域红色历史、骆驼城古遗址、黄河灯阵等特色题材，探索搭建AI短剧创作合作机制，试点开展红色故事、本土人文、乡村风貌主题AI短剧创作推广，以数字文创形式讲好高台故事，拓宽县域文旅宣传推广新渠道。 | 县委宣传部 县文广旅游局 县数据中心 县融媒体中心 | 2027年10月 |
|  |  | 13.积极配合市级“畅游张掖”平台搭建工作，借力AI、VR、AR技术，协同开发VR全景、数字藏品、虚拟演艺等数字文旅产品。 | 县委宣传部 县文广旅游局 县数据中心 县融媒体中心 | 2027年谋划推出一批数字产品，2030年形成系统矩阵。 |
|  | 丰富展示形式 | 14.立足高台红色、丝路边塞本土资源，制定本县文化标识规范，统一“红色高台、绿色家园”对外宣传视觉体系形象，把本地文化符号融入景区、道路、城镇、食宿等各类空间载体，打造文化景观小品和导览长廊；通过文创大赛激发创作活力，推出高台特色文创。 | 县委宣传部 县文广旅游局 县住建局 县工信和商务局 县融媒体中心 | 2027年10月 |
| 实施冬季旅游破题行动 | 激活冬季旅游消费 | 15.深挖高台民俗非遗资源，做强冬春季旅游。串联冬至、元旦、春节、元宵等节庆，依托县域重点文旅点位，策划高台冬春文旅主题活动，常态化开展民俗展演、非遗体验、年味市集，繁荣冬季文旅消费。 | 县文广旅游局 县工信和商务局 | 2027年2月 |
| 实施业态场景焕新行动 | “旅游+研学” | 16.借力“百万学子游张掖”市级研学品牌，深挖高台红色文化、丝路边塞、荒漠生态资源，分学段设计红色研学、历史探寻、生态实践等阶梯式课程，建设配套精品研学线路、标准化研学基地，培育研学导师队伍，健全研学服务体系。 | 县文广旅游局 县教育局 团县委 | 2027年10月 |
|  | “旅游+农业” | 17.立足高台乡村资源，依托农业示范园区、田园综合体、民俗文化村、特色种养基地，培育一批精品乡村民宿，开发农事采摘、田园观光、民俗体验等项目，打造一批特色鲜明的“小而美”农文旅业态。 | 县文广旅游局 县农业农村局 县工信和商务局 | 2027年10月 |
|  | “旅游+工业” | 18.盘活县域工业企业、老工业遗址、工业历史建筑资源，深耕本土工业文化与非遗资源，培育工业观光、非遗手作、文创体验、工业科普等多元文旅业态。 | 县文广旅游局 县工信和商务局 县工业园区管委会 县住建局 | 2027年12月 |
|  | “旅游+影视” | 19.盘活县域峡谷风光、古城遗址、影视城等影视取景资源，开发影视打卡、沉浸式片场体验等文旅产品，策划开展影像创作、短视频采风、影视展播等主题活动，培育光影文旅新业态。 | 县委宣传部 县文广旅游局 | 2027年12月 |
|  | “旅游+体育” | 20.积极开发“跟着赛事去旅行”系列体旅产品，依托高台戈壁、湿地、沙漠等特色地貌资源，办好湿地徒步、自行车骑行、沙漠自驾体验等赛事活动，策划开展群众性民族传统体育活动，以赛事引流带动文旅消费。 | 县文广旅游局 | 常态化开展 |
|  | “旅游+交通” | 21.借力227国道、祁连山风光廊道资源，串联湿地、沙漠、古遗址等景观，打造县域特色风景道与自驾精品线路，完善观景平台、自驾驿站等配套设施，提升自驾文旅承载能力。 | 县交通运输局 县文广旅游局 | 2027年10月 |
| 实施旅游要素升级行动 | 打造张掖美食品牌 | 22.依规完成高台县美食行业协会注册组建工作，广泛吸纳县域餐饮企业入会，建立完善会员档案台账。依托行业协会健全自律规范、强化行业监管，提升餐饮行业标准化、规范化运营水平。 | 县工信和商务局 县委社会工作部 县文广旅游局 | 2026年12月 |
|  |  | 23.持续举办美食文化节、美食大赛、名厨名菜名店评选活动，分门类开展菜品比拼，以赛促技、规范菜品标准。挖掘培育本土厨艺人才，建立高台美食人才库。完善本地食材供应链条，常态化开展美食促消费活动，壮大餐饮实体经济。 | 县工信和商务局 县市场监管局 | 常态化开展 |
| 实施旅游要素升级行动 | 打造张掖美食品牌 | 24.发布高台美食必吃榜单和特色小吃名录、美食精品线路，多渠道嵌入文旅、车站、车体广告等宣传载体，将美食IP融入全域旅游、研学、演艺宣传。深挖本土美食民俗与非遗文化，打造特色美食市集，依托文旅平台强化品牌推广。健全工信和商务、文旅协同工作机制，组建工作专班，畅通美食产业与文旅消费融合渠道。 | 县工信和商务局 县委宣传部 县文广旅游局 县交通运输局 | 2027年6月 |
|  |  | 25.培育县域网红美食打卡店、本土特色门店，联动景区、酒店开展短视频、直播等全媒体宣传推广。提质打造夜市、街区特色美食点位，推动本地农特食材、地标产品广泛应用于餐饮经营，打造“本地食材+本土风味”高台美食特色。 | 县工信和商务局 县委宣传部 县文广旅游局 县农业农村局 | 2027年6月 |
|  | 提升住宿服务品质 | 26.坚持高端引领、品牌带动、精致服务，积极对接省内外优质酒店运营品牌，引进高品质住宿业态入驻我县，优化县域住宿业态布局，提升文旅旅居服务品质。 | 县工信和商务局 县文广旅游局 县发展改革局 | 2027年12月 |
|  |  | 27.积极引进国内优质民宿品牌及专业运营、策划团队，规范县域民宿布局规划、主题打造、建设标准和运营服务体系，推动民宿建设与景区提质、乡村振兴、文旅融合深度衔接。 | 县文广旅游局 县工信和商务局 县发展和改革局 | 2027年12月 |
|  |  | 28.引进先进酒店管理体系与服务标准，组织住宿行业骨干赴高端酒店常态化实训，通过内部传帮带、星级创建、行业督导，全面提升全县住宿业服务水平与接待能力。 | 县工信和商务局 县文广旅游局 | 2026年12月 |
| 实施市场主体引培行动 | 支持骨干企业做大做强 | 29.扶持县域重点文旅企业发展，引导企业整合资源、创新业态、提升品牌，延伸文旅产业链条，持续做大做强本土文旅市场主体。 | 县文广旅游局 县发展改革局 县财政局 | 2028年12月 |
| 实施市场主体引培行动 | 推动传统市场主体转型发展 | 30.实施文旅企业梯度孵化行动，按初创、成长、成熟阶段分类培育，引导旅行社、星级酒店等文旅主体深耕细分市场，推进线上化运营、数字化转型和品牌化发展，持续扩容规上文旅企业储备库，力争2026—2028年全县规上文旅企业数量稳步增长，逐年壮大文旅市场主体规模。 | 县文广旅游局 县发展改革局 县工信和商务局 县市场监管局 | 按年度目标完成 |
|  | 壮大新业态企业 | 31.重点培育数字文创、沉浸式体验、星空文旅、品牌宿集等文旅新业态，丰富县域文旅产品供给，推动文旅产业提质扩容、转型升级。 | 县委宣传部 县文广旅游局 县工信和商务局 | 2028年12月 |
|  |  | 32.建立县域文旅专业服务机构库，聚焦文旅规划策划、管理咨询、营销推广等重点领域，培育本土文旅专业服务机构及服务企业，夯实文旅产业服务保障能力。 | 县文广旅游局 | 2027年10月 |
|  | 加大头部企业招引力度 | 33.主动对接全国文化企业30强、中国旅游集团20强及国内文旅行业龙头企业，聚焦景区运营、文创IP开发、线上文旅运营等重点领域开展精准招商，引进一批综合实力强的战略投资者、专业运营商和创意策划团队，赋能县域文旅项目开发运营，带动文旅产业链提质升级。 | 县发展和改革局 县文广旅游局 | 2027年10月 |
| 实施宣传营销提质行动 | 建强媒体传播矩阵 | 34.配合市级文旅宣传工作，深化对接中央、省、市主流媒体，系统谋划文旅推介，搭建多维度全媒体传播体系。落实“月有选题、季有主题、年有专题”供稿机制，建立文旅素材资源库，每季度配合组织主流媒体集中采风，围绕县域文旅亮点策划专题报道。 | 县委宣传部 县融媒体中心 县文广旅游局 | 常态化开展 |
|  |  | 35.融入“张掖+”新媒体传播矩阵，依托市级“张掖文旅”抖音、快手、视频号、小红书等平台，配合构建“1+N”市县两级账号体系，做好县级文旅新媒体账号运维。常态化开展短视频、文案直播创作培训，孵化培育本土草根网红、非遗传承人等，提升本土新媒体内容生产、运营推广能力。 | 县委宣传部 县融媒体中心 县文广旅游局 | 常态化开展 |
| 实施宣传营销提质行动 | 优化平台流量运营 | 36.借力抖音、小红书等头部平台资源，联动网络达人开展文旅推广，配合策划轻量化、沉浸式、年轻化营销活动，深挖本土文旅亮点，抢抓网络流量，打造文旅宣传热点。 | 县委宣传部 县融媒体中心 县文广旅游局 | 常态化开展 |
|  | 精准推广营销 | 37.配合市级依托携程等平台数据梳理重点客源地清单，落实“一城一策”精准营销。线上协同投放高台文旅产品，线下参加重点客源地文旅推介活动，依托投放监测评估结果动态调整我县文旅推介内容。 | 县委宣传部 县融媒体中心 县文广旅游局 | 常态化开展 |
|  |  | 38.立足我县湿地风光、古遗址、红色文化等特色文旅资源，梳理产业发展成效与文旅融合实践案例，紧跟平台算法与受众偏好，策划创作短视频、微短剧、纪录片、慢直播等系列宣传作品，打造具有高台辨识度的爆款文旅内容产品。 | 县委宣传部 县融媒体中心 县文广旅游局 | 常态化开展 |
|  | 深化全民推介 | 39.深入开展“人人都是宣传员”“个个都是推介官”文旅全民宣传行动，举办“市民随手拍”“百名达人游高台”主题活动，建立作品征集评选展播奖励机制，引导群众利用短视频平台宣传高台，构建全域全媒全民传播格局。 | 县委宣传部 县融媒体中心 县文广旅游局 | 常态化开展 |
| 实施服务效能提升行动 | 打造暖心服务环境 | 40.全力打造“旅游110”服务品牌，健全旅游警察全周期服务机制，优化涉旅处置流程，在重点景区、街区设置旅游警察服务站，公布服务热线，实现涉旅诉求快速响应，推动形成“有困难找警察”的游客服务共识，筑牢文旅市场安全稳定防线。 | 县公安局 县文广旅游局 县市场监管局 县交通运输局 县应急管理局 县工信和商务局 | 2026年12月 |
|  |  | 41.推进城市精细化管理，落实停车费减免、车辆首违免罚、轻微不罚等惠旅措施，完善旅游应急救援与医疗服务体系，提升城市服务便捷性，打造游客友好型县城。 | 县住建局 县公安局 县应急管理局 县卫生健康局 | 2027年11月 |
|  | 打造暖心服务环境 | 42.开展“友好高台”文明旅游宣传教育，引导市民礼遇游客，传递文明温度。推动酒店、景区、餐饮、交通等文旅经营主体规范服务礼仪，优化服务细节，主动提供答疑指引、便民服务、暖心帮扶。 | 县委宣传部 县文广旅游局 县市场监管局 县交通运输局 县公安局 县融媒体中心 县新时代文明实践中心 县创城办 | 常态化落实 |
|  | 打造便捷设施环境 | 43.配合市级做好客流需求摸排上报，协助优化重点客源地航班、河西走廊串飞航线。反馈旺季出行需求，协同争取旅游旺季列车停靠班次，加密重点时段运力，提升对外通达能力。 | 县文广旅游局 县交通运输局 县财政局 | 常态化落实 |
|  |  | 44.加快推进县域重点旅游干线交通驿站、服务区适旅化提升改造，配套完善旅游厕所、通信网络等基础设施，健全日常管护机制，提升服务保障水平。 | 县交通运输局 县工信和商务局 | 2027年12月 |
| 实施服务效能提升行动 | 打造规范市场环境 | 45.健全公安、市场监管、交通、文旅等部门综合监管机制，常态化开展旅游市场专项整治，严厉打击不明码标价、不按政府定价或指导价收费，捆绑销售、欺客宰客、虚假宣传等乱象，维护游客合法权益。 | 县文广旅游局 县公安局 县市场监管局 县交通运输局 县工信和商务局 | 2026年12月 |
|  |  | 46.紧盯道路交通、景区运营、食品安全、消防安全等重点领域，常态化开展隐患排查整治、风险管控和应急演练，保障游客生命财产安全。 | 县文广旅游局 县应急管理局 县公安局 县市场监管局 县交通运输局 县消防救援大队 | 常态化开展 |
|  | 打造高效智慧环境 | 47.配合市级建设张掖智慧文旅APP，归集县域票务、住宿、餐饮、文创特产等资源信息，接入诉求办理模块，做好平台信息维护，为游客提供一站式智慧服务。 | 县文广旅游局 县工信和商务局 县交通运输局 县数据中心 | 2027年6月 |
|  |  | 48.配合建设张掖文旅电商体系，引导本地文旅主体入驻抖音、携程、美团等平台，打通多渠道销售链路。整合县域文旅产品资源，培育文旅电商直播基地，拓展线上销售渠道，提升线上交易额。 | 县工信和商务局 县文广旅游局 县数据中心 | 2027年3月 |
| 筑牢强旅游坚实支撑 | 强化项目攻坚 | 49.紧扣河西走廊国家遗产线路、甘肃省旅游风景廊道建设部署，立足高台骆驼城、许三湾等文化遗产资源，谋划实施文化遗产保护传承利用、景区提质焕新、交旅融合类项目。积极对接争取国家级、省级乡村旅游、等级旅游民宿等项目，布局集特色餐饮、文体娱乐、特产购销的综合服务项目，推动文旅产业延链补链。 | 县文广旅游局 县发展改革局 县工信和商务局 县交通运输局 | 2027年10月 |
|  |  | 50.抓实县域在建文旅项目，优化建设时序，强化精准调度，推动项目早建成早达效。梳理应开未开文旅项目，找准制约瓶颈、限期化解难题，推动项目尽快开工投用。 | 县文广旅游局 县发展改革局 | 2027年6月 |
|  |  | 51.全面摸排全县低效闲置文旅项目，建立台账分类施策，综合运用招商引资、托管运营、业态重塑等方式有序盘活存量资源，推动闲置场地、建筑转型升级，把沉睡文旅资源转化为可持续增收的经营性资产，释放存量项目发展活力。 | 县文广旅游局 县发展改革局 | 2027年10月 |
|  | 优化政策供给 | 52.紧盯产业短板和经营主体诉求，出台精准务实扶持政策，赋能文旅产业发展。统筹用好国家、省级文旅产业补助、竞争性项目等资金，对重点文旅项目、新业态培育等予以优先倾斜支持。 | 县文广旅游局 县发展改革局 县财政局 | 2027年6月 |
|  |  | 53.主动对接县域金融机构，推动扩大景区经营权、门票收益权等质押融资业务规模。探索开发民宿贷、乡旅贷等文旅特色信贷产品，拓宽文旅企业融资渠道，有效缓解本土文旅经营主体融资难题。 | 县发展改革局 县财政局 国家金融监督管理总局高台监管支局 县文广旅游局 | 2027年6月 |
|  |  | 54.强化文旅项目用地要素保障，盘活闲置厂房、老旧校舍、闲置宅基地等存量用地发展文旅业态，保障乡村旅游、自驾露营、户外运动等项目用地供给。 | 县自然资源局 县农业农村局 县住建局 | 2027年10月 |
| 筑牢强旅游坚实支撑 | 优化政策供给 | 55.强化文旅人才队伍建设，深化校地合作，订单定向培育研学导师、讲解员等本土文旅人才。依托柔性引智等方式，引进项目运营、文创研发等高层次人才，夯实文旅产业高质量发展人才保障。 | 县委组织部 县人社局 县文广旅游局 县教育局 | 2027年6月 |
|  | 凝聚工作合力 | 56.县委、县政府扛牢主体责任，协调破解文旅发展难题；党政“一把手”履行第一责任人职责，统筹推动重要事项、重点项目、重大工程落地见效。县文体广电和旅游局发挥牵头抓总作用，细化分解工作任务，强化跟踪督办。各相关部门密切协同、联动发力，压紧压实工作责任，合力推动各项文旅任务落地落实。 | 各部门单位 | 常态化落实 |
|  |  | 57.主动适应文旅发展新趋势，深化文旅产业规律研究，学好用活各项产业政策，锤炼专业本领，当好推动文旅高质量发展的行家里手。 | 各部门单位 | 常态化落实 |
|  |  | 58.持续强化责任担当与服务意识，大力弘扬“说了就干、马上就办、干就干好”务实工作作风，健全工作闭环管理机制，紧盯各项文旅重点任务跟踪推进、督办落实，确保落地见效。 | 各部门单位 | 常态化落实 |