## 附件1
附件1
高台县2020年第一批财政专项扶贫资金项目计划简表
项目类型 | 项目个数 | 投资估算 | 备注
合计 | 23 | 4098
1.产业培育 | 7 | 2170.92
2.就业扶贫 | 7 | 85.6
3.教育扶贫 | 1 | 269.4
4.健康扶贫 | 1 | 60
5.住房安全保障 | 1 | 6.15
6.村内基础设施建设项目 | 4 | 968.93
7.易地扶贫搬迁 | 1 | 498
10.项目管理费 | 1 | 39

## 附件2
附件2
高台县2020年第一批财政专项扶贫资金项目计划表
序号 | 项目类型 | 项目 名称 | 建设性质 | 建设起 止年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资估算 （万元） | 绩效目标 |  |  |  | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 入库 时间 | 备注
[8 empty] | 扶贫效益 | 受益贫 困村数 （个） | 受益贫 困户数 （万户） | 受益贫困人口数（万人）
总计 | [6 empty] | 4098
1.产业培育 | [5 empty] | （1）圈舍改造项目。为宣化镇有圈舍改建需求的5户贫困户进行圈舍改造，每户补助0.7万，共计3.5万元。 （2）村集体经济发展项目。为新坝镇和平村通过财政资金入股的形式，集中建设产业发展项目，壮大村集体经济收入，计划资金10万元。 （3）五小产业。支持有意愿的贫困户发展五小产业，多渠道增加收入。预计需扶持资金30万元。 （4）精准扶贫专项贷款贴息项目。为325户贫困户547.46万元精准扶贫专项贷款贴息26万元。 （5）小额扶贫贷款贴息项目。为219户贫困户1010万元贷款贴息44.1万元。 （6）渠道衬砌项目。为新坝镇5个村衬砌渠道38.34公里，计划资金1079.32万元。 （7）生产用塘坝修建项目。为新坝镇5个村修建生产用塘坝6个，每个储水量5万立方米，计划资金978万元。 | 2170.92
1.产业培育 （1）暖棚圈舍改造项目 | [5 empty] | 为全县有圈舍改建需求的5户贫困户进行圈舍改造，每户补助0.7万。其中：宣化镇5户3.5万元。 | 3.5 |  |  | 0.0005 | 0.0016
1 | 产业 培育 | 暖棚圈舍修建 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 宣化镇 站南村 | 为有圈舍改建需求的赵治孔、赵毅、赵光才、李淑珍、赵登辉等5户贫困户进行圈舍改造，每户补助0.7万元。 | 3.5 | 通过资金扶持，进一步改建完善贫困户养殖基础设施，鼓励引导贫困户壮大发展牛羊产业，拓宽收入渠道，增加贫困户收入。 |  | 0.0005 | 0.0016 | 农业农村局 （扶贫办） | 宣化镇 | 2019年11月
1.产业培育 （2）村集体经济发展项目 | [5 empty] | 为新坝镇和平村通过财政资金入股的形式，集中建设产业发展项目，壮大村集体经济收入。 | 10 |  | 1 | 0.0073 | 0.0242
2 | 产业 培育 | 村集体经济 发展项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 和平村 | 安排和平村集体经济发展项目资金10万元，采取入股的形式，每年按照不低于6%的标准为村集体分红。新建高山虫草鸡养殖基地1个，占地100亩，其中管理房一座50平米，围网1200米，圈舍5座250平方米，粪便处理设施2座，计划养殖规模2000只。 | 10 | 通过投入财政专项资金扶持，进一步激活村集体发展活力，增强村集体带贫致富的能力，拓宽增收渠道，带动贫困村及贫困人口稳定脱贫致富。实现贫困村村集体经济增收0.6万元。 | 1 | 0.0041 | 0.0131 | 农业农村局 （扶贫办） | 新坝镇 | 2019年11月
1.产业培育 （3）“五小”产业 | [5 empty] | 支持有意愿的贫困户发展五小产业，多渠道增加收入。 | 30 |  | 2 | 0.008 | 0.009
3 | 产业 培育 | 五小”产业发展 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 各镇 | 计划培育发展小庭院3户，小手工5户，小买卖12户，小作坊10户。 | 15 | 通过产业培育，增加贫困户收入 | 1 | 0.003 | 0.0014 | 农业农村局 （扶贫办） | 新坝镇 | 2019年11月
4 | 产业 培育 | 五小”产业发展 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 各镇 | 计划扶持发展小家禽养殖50户，户均100只以上。 | 15 | 通过资金扶持楼庄村等50户贫困户发展小家禽养殖，预计增加收入5万元。 | 1 | 0.005 | 0.0076 | 农业农村局 （扶贫办） | 新坝镇 | 2019年11月
1.产业培育 （4）精准扶贫专项贷款贴息 |  |  |  |  | 各镇 | 为全县325户贫困户2018年续贷的547.46万元精准扶贫专项贷款按照4.75%的利率贴息26万元。其中新坝镇193户贷款275.05万元，贴息13.06万元；南华镇39户贷款72.71万元，贴息3.45万元；骆驼城镇52户贷款108.8万元，贴息5.17万元；巷道镇20户贷款35.95万元，贴息1.71万元；合黎镇5户贷款15.75万元，贴息0.75万元；宣化镇8户贷款13.7万元，贴息0.65万元；黑泉镇2户贷款5万元，贴息0.24万元；罗城镇6户贷款20.5万元，贴息0.97万元。 | 26 |  | 16 | 0.0325 | 0.1014 | 财政局 农业农村局 （扶贫办） | 各镇
1.产业培育 （5）小额扶贫贷款贴息 |  |  |  |  | 各镇 | 为全县219户建档立卡贫困户1010万元的贷款进行贴息。其中新坝镇68户贷款299万元；南华镇41户贷款191万元；骆驼城镇18户贷款67万元；巷道镇11户贷款52万元；合黎镇18户88万元；宣化镇13户62万元；黑泉镇32户1650万元；罗城镇18户90万元。 | 44.1 |  | 16 | 0.0219 | 0.0631 | 财政局 农业农村局 （扶贫办） | 各镇 |  | 已开工
1.产业培育 （6）渠道衬砌 | [5 empty] | 为新坝镇5个村衬砌渠道38.34公里。 | 1079.32 |  | 2 | 0.0127 | 0.0365
7 | 产业 培育 | 渠道衬砌项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 东上村 | 衬砌渠道10公里。 | 235.2 | 通过渠道衬砌，改善村级基础设施，实现对水资源的节约利用，降低生产成本，促进经济发展。 | 1 | 0.0019 | 0.0052 | 农业农村局 （扶贫办） | 新坝镇 | 2019年11月
8 | 产业 培育 | 渠道衬砌项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 元山子村 | 衬砌渠道10公里。 | 297.6 | 保证3960亩耕地的正常灌溉，提高水资源的利用率，改善元山子村渠道破损现状 | 1 | 0.0038 | 0.0118 | 农业农村局 （扶贫办） | 新坝镇 | 2019年11月
9 | 产业 培育 | 渠道衬砌项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 边沟村 | 衬砌渠道3.5公里，其中一社2公里，四社1.5公里70*50整体U型渠道，配套建筑物110个。 | 72.8 | 通过衬砌渠道，进一步改善基础设施，实现对水资源的节约利用，从而降低农户生产成本，促进经济发展。 |  | 0.0021 | 0.0055 | 农业农村局 （扶贫办） | 新坝镇 | 2019年11月
10 | 产业 培育 | 渠道衬砌项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 下坝村 | 衬砌渠道11.84公里。 | 368 | 解决本村8个社普遍存在的渠道未能连接到的末端土地灌溉问题，提高该类土地利用率，实现经济增收。 |  | 0.0024 | 0.0061 | 农业农村局 （扶贫办） | 新坝镇 | 2019年11月
11 | 产业 培育 | 渠道衬砌项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 黄蒿村 | 衬砌渠道3公里。 | 105.72 | 项目建成后将解决全村1800亩耕地的灌溉难题，稳固提高全村群众收入。 |  | 0.0025 | 0.0079 | 农业农村局 （扶贫办） | 新坝镇 | 2019年11月
1.产业培育 （7）塘坝修建项目 | [5 empty] | 为新坝镇5个村修建生产用塘坝6个，每个储水量5万立方米。 | 978 |  | 3 | 0.0155 | 0.0447
12 | 产业 培育 | 生产用塘坝 修建项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 西庄子村 | 修建5万立方储水量塘坝一座 | 163 | 通过修建调蓄池，争取实施国家生态修复项目和新一轮退耕还林项目，计划退耕还林1000亩 | 1 | 0.0023 | 0.0066 | 水务局 | 新坝镇 | 2019年11月
13 | 产业 培育 | 生产用塘坝 修建项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 红沙河村 | 修建5万立方储水量塘坝一座 | 163 | 通过修建塘坝，有效缓解生产用水压力，为全村农户灌溉提供保障。 | 1 | 0.0071 | 0.0216 | 水务局 | 新坝镇 | 2019年11月
14 | 产业 培育 | 生产用塘坝 修建项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 东大村 | 修建5万立方储水量塘坝一座 | 163 | 通过修建塘坝，有效缓解生产用水压力，为全村农户灌溉提供保障。 | 1 | 0.0025 | 0.0071 | 水务局 | 新坝镇 | 2019年11月
15 | 产业 培育 | 生产用塘坝 修建项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 西大村 | 修建5万立方储水量塘坝一座 | 163 | 通过修建塘坝，有效缓解生产用水压力，为全村农户灌溉提供保障。 |  | 0.0024 | 0.0066 | 水务局 | 新坝镇 | 2019年11月
16 | 产业 培育 | 生产用塘坝 修建项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 古城村 | 修建5万立方储水量塘坝两座 | 326 | 通过修建塘坝，有效缓解生产用水压力，为全村农户灌溉提供保障。 |  | 0.0012 | 0.0028 | 水务局 | 新坝镇 | 2019年11月
2.就业扶贫 | [5 empty] | （1）贫困家庭劳动力职业技能培训项目。对各镇有培训意愿的贫困户开展农艺工、家畜饲养员、钢筋工等工种的就业技能培训，计划资金22.5万元。 （2）企业吸纳贫困劳动力就业培训补助项目。 对企业培训并吸纳建档立卡贫困家庭劳动力就业的，给予培训补助，计划资金15万元。 （3）生产经营主体吸纳贫困劳动力奖补项目。鼓励各类生产经营主体，积极吸纳本县建档立卡贫困家庭劳动力就业，计划资金5万元。 （4）企业吸纳贫困劳动力奖补项目。企业吸纳建档立卡贫困劳动力5人以上就业，签订劳动力合同并实际履行，按时足额发放劳动报酬的，按标准给予企业一次性奖补，计划资金10万元。 （5）扶贫车间吸纳贫困劳动力奖补项目。兴办的“扶贫车间” 2 个，每个一次性补助财政奖补资金2万元，计划资金4万元。 （6）创业致富带头人培训项目。对全县16个贫困村55名创业致富带头人进行培训，计划资金12万元。 （7）雨露计划项目。对全县114户农村建档立卡贫困家庭中有子女接受中、高等职业教育的贫困家庭，每生每学期给予1500元的补助，春学期计划资金17.1万元。 | 85.6 |  | 16 | 0.0752 | 0.1261
17 | 就业扶贫 | 贫困家庭 劳动力职业 技能培训项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 南华镇 骆驼城镇 巷道镇 合黎镇 宣化镇 黑泉镇 罗城镇 | 对各镇有培训意愿的贫困户开展农艺工、家畜饲养员、钢筋工等工种的就业技能培训。 | 22.5 | 通过培训，使有培训需求的建档立卡贫困人口，熟练掌握一门种植养殖或者务工技能，提高贫困户劳动力技能素质，增加就业竞争力，拓宽增收致富渠道，确保收入稳步增加，确保稳定脱贫。 | 16 | 0.015 | 0.015 | 县人社局 | 新坝镇 南华镇 骆驼城镇 巷道镇 合黎镇 宣化镇 黑泉镇 罗城镇 | 2019年11月
18 | 就业扶贫 | 企业吸纳 贫困劳动力 就业培训 补助项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 南华镇 骆驼城镇 巷道镇 合黎镇 宣化镇 黑泉镇 罗城镇 | 对企业培训并吸纳建档立卡贫困家庭劳动力就业的，给予培训补助，企业培训并吸纳建档立卡贫困劳动力签订6个月以上不满1年劳动合同的，按1000元/人的标准给予培训补助;签订1年以上劳动合同的，按2000元/人的标准给予培训补助，计划通过双向对接帮助 150 名贫困劳动力实现就业并培训。 | 15 | 有针对性的对在各企业中从事工作的贫困户开展培训，进一步提升贫困户劳务技能，使贫困户能够稳定就业，实现收入持续稳定。 | 16 | 0.015 | 0.015 | 县人社局 | 新坝镇 南华镇 骆驼城镇 巷道镇 合黎镇 宣化镇 黑泉镇 罗城镇 | 2019年11月
19 | 就业扶贫 | 生产经营主体（企业或合作社）吸纳贫困 劳动力奖补项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 南华镇 骆驼城镇 巷道镇 合黎镇 宣化镇 黑泉镇 罗城镇 | 鼓励各类生产经营主体，积极吸纳本县建档立卡贫困家庭劳动力就业。对吸纳本县贫困劳动力且稳定就业半年以上的，按1000元/人标准给予生产经营主体一次性奖补。 稳定就业1年以上的，按2000元/人标准给予生产经营主体一次性奖补。预计年实现贫困户就业 50 人。 | 5 | 鼓励各类生产经营主体更加积极主动的带动贫困户发展，吸纳更多的贫困人口实现稳定就业，从而实现稳定脱贫。 | 16 | 0.005 | 0.005 | 县人社局 | 新坝镇 南华镇 骆驼城镇 巷道镇 合黎镇 宣化镇 黑泉镇 罗城镇 | 2019年11月
20 | 就业扶贫 | 企业吸纳 贫困劳动力 奖补项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 南华镇 骆驼城镇 巷道镇 合黎镇 宣化镇 黑泉镇 罗城镇 | 企业吸纳建档立卡贫困劳动力5人以上就业，签订6个月以上不满1年劳动力合同并实际履行，按时足额发放劳动报酬的，按1000元/人的标准给予企业一次性奖补；签订1年以上劳动合同并实际履行，按时足额发放劳动报酬的，按2000元/元人的标准给予企业一次性奖补。计划帮助 100 名贫困劳动力实现就业。 | 10 | 鼓励企业更加积极主动的带动贫困户发展，吸纳更多的贫困人口实现稳定就业，从而实现稳定脱贫。 | 16 | 0.01 | 0.01 | 县人社局 | 新坝镇 南华镇 骆驼城镇 巷道镇 合黎镇 宣化镇 黑泉镇 罗城镇 | 2019年11月
21 | 就业扶贫 | 扶贫车间 吸纳贫困 劳动力奖补项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 南华镇 骆驼城镇 巷道镇 合黎镇 宣化镇 黑泉镇 罗城镇 | 兴办的“扶贫车间” 2 个，每个一次性补助财政奖补资金2万元，共计4万元 | 4 | 通过奖励扶贫车间，鼓励扶贫车间更加积极主动的带动贫困户发展，吸纳更多的贫困人口到扶贫车间实现稳定就业，从而实现稳定脱贫。 | 2 | 0.002 | 0.002 | 县人社局 | 新坝镇 南华镇 骆驼城镇 巷道镇 合黎镇 宣化镇 黑泉镇 罗城镇 | 2019年11月
22 | 就业扶贫 | 创业致富带头人培训项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 南华镇 骆驼城镇 | 对红沙河村、小泉村、霞光村、东上村、和平村、东大村、新沟村、元山子村、小坝村、楼庄村、西庄子村、官沟村、曙光村、新民村、明水村、永进村等16个贫困村确定的55名创业致富带头人开展集中培训。 | 12 | 通过培训，确保16个贫困村确定的55名创业致富带头人，每个创业致富带头，均能够通过自身发展至少带动3-5户贫困户增加贫困人口收入。 | 16 | 0.0168 | 0.0421 | 农业农村局 （扶贫办） | 新坝镇 南华镇 骆驼城镇 | 2019年11月
23 | 就业扶贫 | “雨露计划” 项目 | 新建 | 2019年 1月-12月 | 新坝镇 各村 | 对全镇54户农村建档立卡贫困家庭中有子女接受中、高等职业教育的贫困家庭，每生每学期给予1500元的补助。 | 8.1 | 通过落实雨露计划补助资金，为贫困户家庭子女给予一定的生活补助，帮助他们更好的完成学业。从而解决贫困家庭因学生上学带来的经济压力。 | 13 | 0.0054 | 0.0196 | 农业农村局 （扶贫办） | 新坝镇 | 2019年 项目库 已列入
24 | 就业扶贫 | “雨露计划” 项目 | 新建 | 2019年 1月-12月 | 南华镇 各村 | 对全镇19户农村建档立卡贫困家庭中有子女接受中、高等职业教育的19名学生，每生每学期给予1500元的补助。 | 2.85 | 通过落实雨露计划补助资金，为贫困户家庭子女给予一定的生活补助，帮助他们更好的完成学业。从而解决贫困家庭因学生上学带来的经济压力。 | 2 | 0.0019 | 0.0057 | 农业农村局 （扶贫办） 教育局 | 南华镇 | 2019年 项目库 已列入
25 | 就业扶贫 | “雨露计划” 项目 | 新建 | 2019年 1月-12月 | 骆驼城镇 各村 | 对全镇13户农村建档立卡贫困家庭中有子女接受中、高等职业教育的贫困家庭，每生每学期给予1500元的补助。 | 1.95 | 通过落实雨露计划补助资金，为贫困户家庭子女给予一定的生活补助，帮助他们更好的完成学业。从而解决贫困家庭因学生上学带来的经济压力。 | 1 | 0.0013 | 0.0051 | 农业农村局 （扶贫办） 教育局 | 骆驼城镇 | 2019年 项目库 已列入
26 | 就业扶贫 | “雨露计划” 项目 | 新建 | 2019年 1月-12月 | 巷道镇 各村 | 对全镇6户农村建档立卡贫困家庭中有子女接受中、高等职业教育的贫困家庭，每生每学期给予1500元的补助。 | 0.9 | 通过落实雨露计划补助资金，为贫困户家庭子女给予一定的生活补助，帮助他们更好的完成学业。从而解决贫困家庭因学生上学带来的经济压力。 |  | 0.0006 | 0.0006 | 农业农村局 （扶贫办） 教育局 | 巷道镇 | 2019年 项目库 已列入
27 | 就业扶贫 | “雨露计划” 项目 | 新建 | 2019年 1月-12月 | 合黎镇 各村 | 对4户建档立卡贫困家庭中有子女接受中、高等职业教育的贫困家庭，每生每学期给予1500元的补助。 | 0.6 | 通过落实雨露计划补助资金，为贫困户家庭子女给予一定的生活补助，帮助他们更好的完成学业。从而解决贫困家庭因学生上学带来的经济压力。 |  | 0.0004 | 0.0009 | 农业农村局 （扶贫办） 教育局 | 合黎镇 | 2019年 项目库 已列入
28 | 就业扶贫 | “雨露计划” 项目 | 新建 | 2019年 1月-12月 | 宣化镇 东庄村 利号村 乐三村 朱家堡村 | 对全镇4户农村建档立卡贫困家庭中有子女接受中、高等职业教育的贫困家庭，每生每学期给予1500元的补助。其中，东庄村方三涛，利号村方三亮，乐三村许兴茂，朱家堡村王成守。 | 0.6 | 通过落实雨露计划补助资金，为贫困户家庭子女给予一定的生活补助，帮助他们更好的完成学业。从而解决贫困家庭因学生上学带来的经济压力。 |  | 0.0004 | 0.0004 | 农业农村局 （扶贫办） 教育局 | 宣化镇 | 2019年 项目库 已列入
29 | 就业扶贫 | “雨露计划” 项目 | 新建 | 2019年 1月-12月 | 黑泉镇 各村 | 对全镇9户农村建档立卡贫困家庭中有子女接受中、高等职业教育的贫困家庭，每生每学期给予1500元的补助。 | 1.35 | 通过落实雨露计划补助资金，为贫困户家庭子女给予一定的生活补助，帮助他们更好的完成学业。从而解决贫困家庭因学生上学带来的经济压力。 |  | 0.0009 | 0.0032 | 农业农村局 （扶贫办） 教育局 | 黑泉镇 | 2019年 项目库 已列入
30 | 就业扶贫 | “雨露计划” 项目 | 新建 | 2019年 1月-12月 | 罗城镇 各村 | 对全镇5户农村建档立卡贫困家庭中有子女接受中、高等职业教育的贫困家庭，每生每学期给予1500元的补助。 | 0.75 | 通过落实雨露计划补助资金，为贫困户家庭子女给予一定的生活补助，帮助他们更好的完成学业。从而解决贫困家庭因学生上学带来的经济压力。 |  | 0.0005 | 0.0015 | 农业农村局 （扶贫办） 教育局 | 罗城镇 | 2019年 项目库 已列入
3.教育扶贫 农村小学教学设施设备建设维修项目 | [5 empty] | 对全县9个农村小学（教学点）教学设施设备进行维修升级。 | 269.4 |  | 10 | 0.0986 | 0.3106
31 | 教育扶贫 | 农村小学 教学设施设备 维修项目 | 改建 | 2020年 1月-12月 | 骆驼城镇 新民校区 | 计划改建校墙250米，办公室外墙保温500㎡、屋顶防水300㎡，办公室更换门窗8套。地坪硬化3000㎡， | 66 | 改善教学条件，优化学习环境。 | 1 | 0.0068 | 0.0299 | 教育局 | 骆驼城镇 新民校区 | 2019年11月
32 | 教育扶贫 | 农村小学 教学设施设备 维修项目 | 改建 | 2020年 1月-12月 | 骆驼城镇 西滩校区 | 新建围墙100m。 | 7 | 改善教学条件，优化学习环境。 |  | 0.0041 | 0.0164 | 教育局 | 骆驼城镇 西滩校区 | 2019年11月
33 | 教育扶贫 | 农村小学 教学设施设备 维修项目 | 改建 | 2020年 1月-12月 | 骆驼城镇 骆驼城校区 | 架设电暖374㎡，外墙保温660㎡，屋面防水500㎡。 | 21 | 改善教学条件，优化学习环境。 |  | 0.0014 | 0.0052 | 教育局 | 骆驼城镇 骆驼城校区 | 2019年11月
34 | 教育扶贫 | 农村小学 教学设施设备 维修项目 | 改建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 中心小学 | 餐厅粉刷2200㎡，更换窗户8付，教学楼屋面防水维修750㎡，学生宿舍屋面防水维修720㎡， | 20 | 有效改善办学条件，为周边村社儿童创造优越的学习环境。 | 3 | 0.041 | 0.1272 | 教育局 | 新坝镇 中心小学 | 2019年11月
35 | 教育扶贫 | 农村小学 教学设施设备 维修项目 | 改建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 照中校区 | 食堂改建92㎡，食堂屋面渗漏维修225㎡，厕所顶面维修60㎡. | 19 | 有效改善办学条件，为周边暖泉、新沟、照一、照二、照中、顺德、下坝等村社儿童创造更加优越的教育环境。 | 1 | 0.018 | 0.0511 | 教育局 | 新坝镇 照中校区 | 2019年11月
36 | 教育扶贫 | 农村小学 教学设施设备 维修项目 | 改建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 红沙河校区 | 围墙修建200m。 | 16 | 有效改善办学条件，为本村儿童创造更加优越的教育环境。 | 1 | 0.0071 | 0.0216 | 教育局 | 新坝镇 红沙河校区 | 2019年11月
37 | 教育扶贫 | 农村小学 教学设施设备 维修项目 | 改建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 霞光校区 | 校门修建33㎡，电动门9m，教学楼屋面防水修建996㎡，旗台拆除重建。 | 33 | 有效改善办学条件，为周边霞光、光明、小泉、边沟、和平、红崖、黄蒿、东上、西上、六洋等十个村社儿童创造更加优越的教育环境。 | 4 | 0.0202 | 0.0592 | 教育局 | 新坝镇 霞光校区 | 2019年11月
38 | 教育扶贫 | 骆驼城镇中心小学梧桐校区维修项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 梧桐校区 | 新建围墙280米，安装采暖面积510平方米 | 35.4 | 改善教学条件，优化学习环境。 |  | 0.0017 | 0.0052 | 教育局 | 骆驼城镇中心小学 | 2019年11月
39 | 教育扶贫 | 新坝镇照中小学维修项目 | 改建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 照中校区 | 教学楼渗漏维修，维修面积2500平方米。 | 25 | 改善教学条件，优化学习环境。 |  | 0.018 | 0.0511 | 教育局 | 新坝镇 照中校区 | 2019年11月
40 | 教育扶贫 | 新坝镇照中小学维修项目 | 改建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 照中校区 | 教学楼卫生间7间，共150平方米. | 15 | 改善教学条件，优化学习环境。 |  | 0.018 | 0.0511 | 教育局 | 新坝镇 照中校区 | 2019年11月
41 | 教育扶贫 | 骆驼城镇中心小学红新校区维修项目 | 改建 | 2020年 1月-12月 | 骆驼城镇红新校区 | 外墙保温1183平方米 | 12 | 改善教学条件，优化学习环境。 |  | 0.0008 | 0.0025 | 教育局 | 骆驼城镇红新校区 | 2019年11月
4.健康扶贫 村卫生室建设项目 | [5 empty] | 为全县新改建的4个村卫生室每个安排资金15万元。 | 60 |  |  | 0.1015 | 0.3269
42 | 健康 扶贫 | 村卫生室 建设项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 新生村 西大村 | 新坝镇新生村、西大村新建2个村卫生室，每个投资15万元，每室面积60平方米，砖混结构。 | 30 | 提高基层医疗服务质量和水平，解决群众看病难，看病贵的问题。进一步改善群众看病就医环境。 |  | 0.0077 | 0.0209 | 卫生 健康局 | 新坝镇 | 2019年11月
43 | 健康 扶贫 | 村卫生室 建设项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 巷道镇 东联村 | 东联村新建1个村卫生室，每个投资15万元，每室面积60平方米，砖混结构。 | 15 | 提高基层医疗服务质量和水平，解决群众看病难，看病贵的问题。进一步改善群众看病就医环境。 |  | 0.0469 | 0.153 | 卫生 健康局 | 巷道镇 | 2019年11月
44 | 健康 扶贫 | 村卫生室 建设项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 南华镇 南岔村 | 南岔村新建1个村卫生室，每个投资15万元，每室面积60平方米，砖混结构。 | 15 | 提高基层医疗服务质量和水平，解决群众看病难，看病贵的问题。进一步改善群众看病就医环境。 |  | 0.0469 | 0.153 | 卫生 健康局 | 南华镇 | 2019年11月
5.住房安全保障项目 | [5 empty] | 住房新改建项目。为全县有建房需求的3户建档立卡户进行住房新建补助。 | 6.15 |  |  | 0.0003 | 0.0005
45 | 住房 安全 保障 项目 | 住房 新改造项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 巷道镇 元号村 | 元号村贫困户殷翠芳住房新建 | 2.05 | 通过对部分有新建住房或改造意愿的农户进行资金补助，进一步改善和提升贫困家庭人口居住环境，减轻因住房建设造成的经济压力，提高群众的幸福指数。 |  | 0.0001 | 0.0001 | 建设局 | 巷道镇 | 2019年11月
46 | 住房 安全 保障 项目 | 住房 新改造项目 | 新改建 | 2020年 1月-12月 | 宣化镇 站南村 | 站南村贫困户王俊国居住房新建。 | 2.05 | 通过对部分有新建住房或改造意愿的农户进行资金补助，进一步改善和提升贫困家庭人口居住环境，减轻因住房建设造成的经济压力，提高群众的幸福指数。 |  | 0.0001 | 0.0002 | 建设局 | 宣化镇 | 2019年11月
47 | 住房 安全 保障 项目 | 住房 新改造项目 | 新改建 | 2020年 1月-12月 | 骆驼城镇 西滩村 | 骆驼城镇西滩村1户建档立卡贫困户住房新建。 | 2.05 | 通过对部分有新建住房或改造意愿的农户进行资金补助，进一步改善和提升贫困家庭人口居住环境，减轻因住房建设造成的经济压力，提高群众的幸福指数。 |  | 0.0001 | 0.0002 | 建设局 | 骆驼城镇 | 2019年11月
6.村内基础设施建设项目 | [5 empty] | （1）饮水安全巩固提升。为全县部分村3处饮水安全工程改造提升，计划资金457.66万元。 （2）防洪堤坝加固项目。对南华镇明水村、南寨子村防洪堤坝进行加固和维修，进一步提高其抗洪减灾的能力。计划资金62.5万元。 （3）道路危桥改造。新沟-新坝(X 065线)K5+880处摆浪河桥，拆除重建2-25米预应力箱型梁桥一座，计划资金160万元。 （4）道路修建项目。为罗城镇常丰村铺设道路7公里，计划资金288.77万元。 | 968.93 |  | 4 | 0.0821 | 0.2303
6.村内基础设施建设项目 （1）饮水安全巩固提升。 | [5 empty] | 计划对3处饮水安全工程进行改造提升。 | 457.66 |  |  | 0.0556 | 0.1422
48 | 基础设施 | 饮水安全 巩固提升 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 巷道镇 黑泉镇 | 1.黑泉农村饮水安全巩固提升工程：新打机井2眼，架设PEФ 160管道3公里，新建检查井3座，安装闸阀3套、排气阀3套，隔离围栏3公里，输电线路3公里，水泵及机电安装4套，更换电器设备1套。 2.定安农村饮水安全巩固提升工程:新建管道并入宣化供水站主管网，需新架设PEФ200管道8公里，PEФ110管道3.5公里，PEФ90管道0.55公里，新检查井15座，安装闸阀15套、排气阀15套。 3.果园农村饮水安全巩固提升工程:新建管道并入城区供水管网，需架设PEΦ160管道7.5km，新建检查井8座，安装闸阀8套、排气阀8台。 | 457.66 | 进一步保障群众饮水安全。 |  | 0.0556 | 0.1422 | 水务局 | 巷道镇 黑泉镇 | 2019年11月
6.村内基础设施建设项目 （2）防洪坝加固建设项目 | [5 empty] | 对南华镇明水村、南寨子村防洪堤坝进行加固和维修，进一步提高其抗洪减灾能力。 | 62.5 |  | 1 | 0.0093 | 0.0341
49 | 基础设施 | 防洪坝 加固建设项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 南华镇 明水村 南寨子村 | 建设内容及规模：对防洪坝进行加高培厚，堤顶宽6m，内外边坡1：3。 | 62.5 | 通过修建将大大提高防洪堤的安全能力。减少因灾造成的经济损失。 | 1 | 0.0093 | 0.0341 | 农业农村局 （扶贫办） | 南华镇 | 2019年11月
6.村内基础设施建设项目 （3）道路危桥改造项目 | [5 empty] | 对新沟-新坝(X 065线)K5+880处摆浪河桥拆除重建，方便群众通行。 | 160 |  | 3 | 0.014 | 0.0463
50 | 基础设施 | 道路危桥 改造项目 | 改建 | 2020年 1月-12月 | 新坝镇 新沟村 | 新沟-新坝(X 065线)K5+880处摆浪河桥，拆除重建，计划资金160万元。 | 160 | 方便新坝镇群众通行。 |  | 0.014 | 0.0463 | 交通局 | 新坝镇 | 2019年11月
6.村内基础设施建设项目 （4）道路修建项目 | [5 empty] | 为罗城镇常丰村铺设道路7公里。 | 288.77 |  |  | 0.0032 | 0.0077
51 | 基础设施 | 道路建设项目 | 新建 | 2020年 1月-12月 | 罗城镇 常丰村 | 常丰村通社道路7公里，按四级公路技术标准进行设计，路基宽度6m，路面宽度4.5m. | 288.77 | 进一步优化通村道路，方便群众出行。 |  | 0.0032 | 0.0077 | 交通局 | 罗城镇 | 2019年11月
7.易地扶贫搬迁贷款贴息 |  |  |  | 2020年 1月-12月 | 山水丽城、部分镇农民公寓小区 | 全县易地扶贫搬迁农户搬迁项目贷款贴息资金 | 498 |  | 16 | 0.0824 | 0.2866 | 发改局 | 城投公司 | 2019年11月 | 已开工
8.项目管理费 | [5 empty] | 用于2020年扶贫项目、整合项目的规划编制、项目评估、勘察设计、项目招投标、质量监理、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示及建档立卡等相关方面的支出 | 39 |  |  |  |  | 农业农村局 （扶贫办） | 农业农村局 （扶贫办） | 2019年11月