## 羊蹄沟城址
附件1
高台县2021年项目支出绩效评价表
项目名称 |  |  | 羊蹄沟城址保护修缮工程
主管部门 |  |  | 甘肃省文物局 |  | 实施单位：高台县文体广电和旅游局
项目资金（万元） |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 (10分) | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 95.7 | 9.5 | 95.7% | 9 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款资金 | 100 | 95.7 | 9.5 | 95.7% | 9
|  |  | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标综述：羊蹄沟城址存在严重的病害，冲沟、掏蚀、裂隙和表面风化等病害，通过锚杆锚固、裂隙注浆、冲沟整治等修缮措施，有效保证文物遗址本体真实完整性。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：该项目已完成前期试验墙基夯筑，部分冲沟回填及北侧墙体修缮任务。完成年度计划目标的95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：维修不可移动文物（省级文物保护单位羊蹄沟城址） | 5 | 100% | 100% | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：1.考古调查与发掘清理：1项 2.墙基排水：607.67m； 3.夯筑支顶：752m3； 4.回填：41m3； 5.锚杆锚固：129m； 6.冲沟整治：28㎡； 7.沟道护坡：1项； 8.遮阳棚：1186㎡； 9.脚手架：2329㎡； | 5 | 100% | 50% |  |  | 2.5 | 资金未全部到位，加上疫情和天气影响，部分工程内容未实施完。
|  | 质量指标 | 指标1：安全事故发生率≤0 | 10 | 100% | 10 |  |  | 10
|  |  | 指标2：文物损毁、违规修复、其他危害率≤0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 5
|  |  | 指标3：项目档案资料完整率≥100% | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
绩效指标 |  | 时效指标 | 指标1：及时完成招标程序 | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  |  | 指标2：项目实施周期≤规定 | 4 | 100% | 50% |  |  | 2 | 由于前期手续办理时间较长，开工较晚
|  |  | 指标3：工程进场时间及时 | 2 | 100% | 50% |  |  | 1
|  | 成本指标 | 指标1：成本预算率≤100% | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  |  | 指标2：预算控制数≤100万 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：年度参观人数增加 | 5 | ≥10% | ≥10% | 2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 |  | 5
|  |  | 指标2：修缮期可为当地提供劳动力数量 | 5 | ≥5人 | ≥5人 |  |  | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：对当地文物保护的影响与意识有效提升 | 5 | 增强 | 增强 |  |  | 5
|  | 生态效益指标 | 指标1：项目实施对环境、生态的影响 | 5 | 有效提升 | 有效提升 |  |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：对历史文化传承影响 | 5 | 长期 | 长期 |  |  | 5
|  |  | 指标2：带动和提升遗址周边乡村旅游发展 | 5 | 长期 | 长期 |  |  | 5
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众对文物保护满意度 | 5 | ≥90% | ≥90% | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：管理人员对文物保护满意度 | 5 | ≥90% | ≥90% |  |  | 5
总分 | [6 empty] | 100 |  | 93.5

## 长城高台县5座烽火台
附件1
高台县2021年项目支出绩效评价表
项目名称 |  |  | 长城高台县5座烽火台保护修缮工程
主管部门 |  |  | 国家文物局 |  | 实施单位：高台县文体广电和旅游局
项目资金（万元） |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 (10分) | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 245 | 133.15 | 10 | 54.34% | 6 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款资金 | 245 | 133.15 | 10 | 54.34% | 6
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标综述：坚持“最小干预”原则，保证遗址稳定的前提下，尽量保持文物环境原貌，以传统工艺和材料，对正北墩、塔儿湾墩等5座烽火台遗址采用夯土夯筑、锚杆锚固、裂隙注浆等技术措施进行修缮加固。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：目前已完成正北墩、四牙墩和沙窝塘墩烽火台遗址保护修缮任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：维修不可移动文物（5座明代烽火台遗址） | 5 | 100% | 65% | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 指标2：1.砌补及夯筑加固：土坯砌补或夯补437m³，砌缝灌浆或夯补53㎡； 2.裂隙加固：裂隙注浆140m³； 3.排水措施：顶部散水391㎡，底部散水560㎡； 4.锚杆锚固：玻璃纤维锚杆309m； 5.防护围栏：1030m； 6.环境整治4167㎡。 | 5 | 100% | 50% |  |  | 2.5 | 前期手续办理时间较长，加上疫情和天气影响，部分工程内容未实施完。
|  | 质量指标 | 指标1：安全事故发生率≤0 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  |  | 指标2：文物损毁、违规修复、其他危害率≤0 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  |  | 指标3：项目档案资料完整率≥100% | 5 | 100% | 100% |  |  | 5 | 项目尚未完工
绩效指标 |  | 时效指标 | 指标1：及时完成招标程序 | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  |  | 指标2：项目实施周期 | 4 | 按规定 | 未达到预期 |  |  | 2 | 由于前期手续办理时间较长，开工较晚
|  |  | 指标3：工程进场时间 | 2 | 及时 | 未达到预期 |  |  | 1
|  | 成本指标 | 指标1：成本预算率≤100% | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  |  | 指标2：预算控制数≤245万 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：年度参观人数增加 | 5 | ≥10% | ≥10% | 2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 |  | 5
|  |  | 指标2：修缮期可为当地提供劳动力数量 | 5 | ≥5人 | ≥5人 |  |  | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：对当地文物保护的影响与意识有效提升 | 5 | 增强 | 增强 |  |  | 5
|  | 生态效益指标 | 指标1：项目实施对环境、生态的影响 | 5 | 有效提升 | 有效提升 |  |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：对历史文化传承影响 | 5 | 长期 | 长期 |  |  | 5
|  |  | 指标2：带动和提升遗址周边乡村旅游发展 | 5 | 长期 | 长期 |  |  | 5
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众对文物保护满意度 | 5 | ≥90% | ≥90% | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：管理人员对文物保护满意度≥90% | 5 | ≥90% | ≥90% |  |  | 5
总分 | [6 empty] | 100 |  | 88.5

## 文保员补助
附件1
高台县2021年项目支出绩效评价表
项目名称 |  |  | 文物保护员巡查补助
主管部门 |  |  | 甘肃省文物局 |  | 实施单位：高台县文体广电和旅游局
项目资金（万元） |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 (10分) | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 11.2 | 11.2 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款资金 | 11.2 | 11.2 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标综述： 健全县乡村文物保护网络，层层落实文物安全管理责任，明确保护管理区域和目标，定期开展巡查，做到情况清，底子明，形成齐抓共管强大合力，推动全县文物安全状况不断好转。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 在重点文物分布区域和长城沿线，人口聚集村落，我局聘请了50名政治素质较高且熟悉文物保护情况的当地群众和村社干部作为业余保护员，参与我县保护工作，基本实现了文物全覆盖，根据巡查难度和看护文物数量核定巡查补助。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 全县共聘请50名文保员 | 10 | 100% | 100% | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
|  |  | 164处野外不可移动文物点 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 质量指标 | 文物损毁、违规建设等其他危害 | 10 | 无 | 100% |  |  | 10
|  | 时效指标 | 每月巡查2次以上 | 5 | 按规定 | 100% |  |  | 5
|  |  | 巡查补助发放及时 | 5 | 100% | 50% |  |  | 5
|  | 成本指标 | 预算控制情况 | 10 | ≤11.2万元 | 100% |  |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 年度参观人数增加 | 5 | ≥10% | ≥10% | 2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 统筹处理文物保护和经济社会发展关系的能力 | 5 | 增强 | 有限提升 |  |  | 4
|  |  | 宣传教育功能 | 5 | 增强 | 不断加强 |  |  | 4
|  | 生态效益指标 | 加强遗址周边环境、生态保护 | 5 | 有效提升 | 有效提升 |  |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 全县文物安全状况不断好转 | 5 | 有效提升 | 有效提升 |  |  | 5
|  |  | 宣传教育功能 | 5 | 有效提升 | 有效提升 |  |  | 5
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 5 | 满意度≥90% | 满意度≥95% | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 社会公众对数字化保护满意度 | 5 | 满意度≥90% | 满意度≥95% |  |  | 5
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98

## 2021年省级旅游发展专项资金
附件1
高台县2021年项目支出绩效评价表
项目名称 |  |  | 2021年省级旅游发展专项资金
主管部门 |  |  | 高台县文体广电和旅游局 |  | 实施单位：高台县文体广电和旅游局
项目资金（万元） |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 (10分) | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 101 | 20 | 10 | 19.8% | 2 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款资金 | 101
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标综述：建成骆驼城镇碱泉子村文旅振兴乡村样板村基础设施、高台县博河乡村旅游提质增效项目，完成乡村旅游培训工作。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：骆驼城镇碱泉子村文旅振兴乡村样板村已建成6000㎡的停车场1处、30亩人参果示范采摘园，完成广场微景观树木栽种、微景观造型设计、绿荫广场道路硬化、人行道及微地形、广场土方夯垫，配套建设管网、停车场摄像头、管理房及7组石凳等基础设施；高台县博河乡村旅游提质增效项目已完成游客接待中心门口地坪硬化及围墙修建，游客接待中心正在建设；乡村旅游培训项目计划在2022年进行，已制定并下发乡村旅游培训方案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 支持乡村旅游发展项目数 | 7.5 | 1 | 1 | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 7.5
|  |  | 乡村旅游培训 人数 | 5 | 110 |  |  |  |  | 受疫情影响，培训项目未能按计划开展
|  |  | 建设文旅振兴乡村样板村数量 | 7.5 | 1 | 1 |  |  | 7.5
|  | 质量指标 | 乡村旅游基础设施环境 | 5 | 明显改善 | 基本达到预期效果 |  |  | 5
|  |  | 项目建设顺利通过验收 | 5 | 示范效应强 | 尚未完成验收 |  |  | 3
|  |  | 乡村旅游培训 质量 | 5 | 达标 | 未能在当年开展 |  |  |  | 受疫情影响，培训项目未能按计划开展
|  | 时效指标 | 建设项目完成及时性 | 5 | 及时 | 未能在当年完工 |  |  | 2 | 项目跨年度实施，当年未能建设完工
|  |  | 资金支付及时性 | 5 | 及时 | 未能在全额支付资金 |  |  | 2 | 项目跨年度实施，当年未能支付全额资金
绩效指标 |  | 成本指标 | 项目建设成本 | 5 | 控制在预算之内 | 完全达到预期效果 |  |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 乡村旅游年接待游客增长人数 | 5 | 20% | 12% | 2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 |  | 1 | 项目尚未完工、未到达预期目标
|  |  | 乡村旅游从业人数增长 | 5 | 20% | 12% |  |  | 1 | 项目尚未完工、未到达预期目标
|  | 社会效益指标 | 乡村旅游发展模式转变意识 | 5 | 改善 | 基本达到预期效果 |  |  | 5
|  |  | 乡村旅游项目带动性 | 5 | 较强 | 基本达到预期效果 |  |  | 5
|  | 生态效益指标 | 乡村旅游点生态环境改善情况 | 5 | 明显改善 | 基本达到预期效果 |  |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 乡村旅游发展对当地的影响力 | 2.5 | 持续扩大 | 基本达到预期效果 |  |  | 2.5
|  |  | 推动全域旅游发展 | 2.5 | 长期 | 基本达到预期效果 |  |  | 2.5
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 95% |  | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 项目尚未完工、未进行满意度调查
总分 | [8 empty] | 55