## 整体支出绩效自评表（124.22）
附件4
2022年部门整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 |  |  | 高台县农村能源服务中心
财政资金安排使用情况（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 备注
| 年度资金总额： |  | 124.22 | 124.22 | 124.22 | 10 | 1 | 10
| 其中：上级资金 |  | 69.58 | 69.58 | 69.58 | — | 1 | —
| 县级资金 |  | 54.64 | 54.64 | 54.64 | — | 1 | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：保障农村能源服务中心各项工作的正常开展，更好的发挥单位职能，统筹协调做好各项工作，确保年度目标任务顺利完成 目标1：完成农村清洁能源综合利用项目工作 目标2：完成产业化业务、沼气建设和农村能源后续服务工作 |  |  |  | 目标1：保障农村能源服务中心各项工作的正常开展，更好的发挥单位职能，统筹协调做好各项工作，确保年度目标任务顺利完成 目标1：完成农村清洁能源综合利用项目工作 目标2：完成产业化业务、沼气建设和农村能源后续服务工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购置2台300KW沼气发电机组，总装机0.6MW；0.6MW沼气热电联产发电机组安装及调试 |  | 完成购置、安装及调试 | 完成 | 8 | 7
|  |  | 对沼气工程的安全情况进行检查4-5次，根据检查情况开展1-2次的安全培训；年内宣传3次，技术培训2次、项目考察1次。完成1个大型沼气项目的验收；申报省市级龙头企业1个，参加农产品展销2次，农业产业化农产品加工调查5次，农业产业化龙头企业调研2次 |  | 检查，指导≥2-3次，安全技术培训≥2次：宣传≥3次，项目考察≥1次，年内完成2个大中型沼气项目的验收；申报省市级龙头企业≥1个，参加农产品展销≥2次，农业产业化农产品加工调查≥5次，农业产业化龙头企业调研≥2次 | 完成 | 9 | 8
|  | 质量指标 | 沼气产品高值化利用设施质量；培训合格率 |  | 沼气发电机组质量合格、合格率100% | 沼气发电机组质量合格、合格率100% | 8 | 7
|  |  | 检查、指导4-5次，开展1-2的安全培训；1个大型沼气项目的顺利通过验收；按时完成其他各项工作 |  | 参加培训人数≥90%；完成2个大中型沼气项目的验收各项准备工作；各项工作按时完成 | 完成 | 9 | 8
|  | 时效指标 | 各项工作计划如期完成 |  | 如期完成各项工作计划 | 如期完成各项工作计划 | 8 | 7 | 农村清洁能源综合利用项目因2022年度全国各地疫情影响，厂家技术人员未如期完成安装及调试工作，导致工期延缓。
|  | 成本指标 | 支出预算/批复预算 |  | 100% | 100% | 8 | 8
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 沼气产品高效利用水平；项目收益性 |  | 通过沼气发电自用，达到项目设计要求；平均每年提供绿色电力360万千瓦时 | 达到沼气高效利用，减轻企业用电负荷 | 5 | 5
|  |  | 通过维修利用，年增加经济效益15万元，户均年增加经济效益0.05万元；通过企业经营年发挥更好的经济效益；通过服务企业使企业带动更多的种植业户增收致富 |  | 户均年增加经济效益≥0.05万元；企业经济效益增加明显 | 完成 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 沼气电力设施运营能力；畜禽粪污资源化利用水平；环境改善 |  | 装机0.6MW，满足设计发电量；厌氧发酵生产沼气进行发电自用；改善了当地生活环境 | 2台300kw发电机运行正常，资源化利用效果明显，优化了农村环境 | 5 | 5
|  |  | 改善农村村容村貌，有效利用畜禽粪便，利用沼渣沼液增加无公害蔬菜产量；有效处理秸秆和畜禽粪便，减少有害气体排放量；创建使全县一二三产业融合发展明显提升，产业链条发展延伸 |  | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 畜禽粪污处理能力增加，改善生态环境，为农业生产提供有机肥料，提高土壤有机质含量；通过宣传，农户使用有机肥后，可增加土壤有机质，改善土壤理性化状，减少农业生产化学肥料，和大气的污染，提高农产品品质；一二三产业融合发展明显提升 |  | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 4 | 秸秆、畜禽粪污收集处理生产沼气成本过大，进而影响沼气发电产量
|  | 可持续影响指标 | 通过沼气利用率的提高，农村人居环境持续改善；利用秸秆和畜禽粪便生产有机肥料为纽带，为生态农业发展添加后劲；产业链条发展延伸 |  | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 |  | 满意度达90%以上 | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94