## Sheet1
附件3：
高台县2021年项目支出绩效评价表
项目名称 |  |  | 2021年乡镇办公条件改善奖补资金
主管部门及代码 |  |  | 高台县财政局 |  |  | 实施单位：高台县罗城镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款资金 |  | 80 | 80 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  |  | 0
年度总体目标 | 年初设定目标综述： 完成镇政府停车场修建，解决职工停车困难问题；完成镇政府大楼办公用房维修改造及计生站业务用房维修改造工程，进行墙体粉刷、门框更换、卫生间浴室维修等，进一步改善办公居住条件；完成干部职工食堂维修改造，进一步改善干部用餐环境；完成生物质锅炉用房及设备建设，保障冬季供暖需求。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 目标1：完成镇政府停车场修建，解决职工停车困难问题； 目标2：完成镇政府大楼办公用房维修改造及计生站业务用房维修改造工程，进行墙体粉刷、门框更换、卫生间浴室维修等，进一步改善办公居住条件； 目标3:完成干部职工食堂维修改造，进一步改善干部用餐环境； 目标4：完成生物质锅炉用房及设备建设，保障冬季供暖需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 建一个生物质燃料锅炉用房 | 2 | 1座 | 1座 | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 建好生物质燃料锅炉设备 | 4 | 1个 | 1个 |  |  | 4
|  |  | 停车场建设 | 5 | 3100平 | 3100平 |  |  | 5
|  |  | 计生站业务用房维修改建 | 2 | 360平 | 360平 |  |  | 2
|  |  | 政府大楼业务用房维修改建 | 7 | 2034平 | 2034平 |  |  | 7
|  |  | 职工食堂维修改建 | 3 | 150平 | 150平 |  |  | 3
|  | 质量指标 | 生物质燃料锅炉用房竣工验收合格率 | 2 | 100% | 100% |  |  | 2
|  |  | 生物质燃料锅炉设备质量标准 | 3 | 合格 | 合格 |  |  | 3
|  |  | 政府大楼、计生站业务用房维修改建质量合格率 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  |  | 停车场建设竣工验收合格率 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  | 时效指标 | 项目建设开工率 | 2 | 100% | 100% |  |  | 2
|  |  | 项目建设完工使用率 | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  |  | 项目建设结算审计率 | 1 | 100% | 100% |  |  | 1
|  |  | 项目建设资金支付率 | 3 | 100% | 100% |  |  | 3
|  | 成本指标 | 生物质燃料锅炉用房及锅炉建设控制成本率 | 2 | ≤100% | ≤100% |  |  | 2
|  |  | 政府大楼、计生站业务用房维修改建控制成本率 | 3 | ≤100% | ≤100% |  |  | 3
|  |  | 停车场建设控制成本率 | 2 | ≤100% | ≤100% |  |  | 2
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。
|  | 社会效益指标 | 项目覆盖职工数 | 15 | 70 | ≥65人 |  |  | 15
生态效益指标
|  | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 10 | ≥95% | ≥97% |  |  | 9.75
|  |  | 办事群众满意度 | 5 | ≥95% | ≥97% |  |  | 4.85
| 影响力指标（10分） | 可持续影响力指标 | 基本公共服务水平 | 5 | 持续提高 | 持续提高 | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 项目持续发挥作用时间 | 5 | ≧10年 | ≧10年 |  |  | 5
总分 | [8 empty] | 99.6